	

	区政府承办2025年市实事进展情况

	序号
	任务来源
	任务内容/督查事项
	主责单位
	完成时限
	进展情况

	1
	市实事第1项
	优化普惠托育服务供给体系，针对“小小孩”多元化托育需求，通过幼儿园办托、专业机构办托、社区嵌入式托育、单位办托等提供全日托、半日托、计时托、临时托服务；继续免费为普惠托育机构提供安全运营保险。
	区教委
	2025-12-31
	2025年6月，已完成托位设施建设。涉及6所幼儿园，新增120个托位（大兴区第六幼儿园、大兴区第九幼儿园金科分园、大兴区第十一幼儿园、新媒体幼儿园、十一建华实验幼儿园、燕宝幼儿园）。

	2
	市实事第2项
	持续加大基本公共教育服务供给，新增基础教育学位2万个。
	区教委
	2025-12-31
	北京石油化工学院附属小学（新增学位480个）、魏善庄镇九年一贯制学校（新增学位1440个）。

	3
	市实事第3项
	健全居家社区养老服务网络，在“老老人”数量较多的区域新建养老服务中心50个，为老年人提供家门口的普惠养老服务；补齐农村养老服务短板，新建农村邻里互助养老服务点200个。
	区民政局
	2025-12-31
	2025年新建林校路街道、庞各庄镇、魏善庄镇3处区域养老服务中心已通过市区联合验收，已投入运营，辐射老年人3.5万人，“老老人”5160人。

	4
	市实事第4项
	优化调整养老助餐点布局，完善居家老年人配餐送餐服务；新建家庭养老床位2000张，为重度失能失智老年人提供更加专业化的居家照护服务；针对“老老人”等重点人群，推进优化家庭医生签约服务试点。
	区卫生健康委、区民政局
	2025-12-31
	1.优化调整养老助餐点布局，新建20家养老助餐点，退出5家。多次组织养老助餐点代表现场座谈，积极邀请商务局共同协调，深入了解送餐的成本、定价和运营难点，有效优化服务供给。推动助餐点对基本养老服务对象免费送餐上门服务，为最需要保障的群体提供有力支持。大兴区2025年新建家庭养老床位1302张，超额10倍完成，为重度失能、重度残疾老年人提供更加专业化的居家照护服务。2.将功能社区纳入服务范围，并将失能、高龄、残疾、肿瘤、特困及透析患者等有迫切健康需求的人员列为重点签约服务对象。结合市级反馈老老人名单，通过电话、村（居委会）等多种方式掌握居住地、健康状况等信息，建立信息台帐，在充分告知和居民自愿的基础上，与老老人签订家庭医生签约服务协议，开展服务工作。截至目前，大兴区重点人群家庭医生签约率达98.95%，其中“老老人”签约率88.82%。

	5
	市实事第5项
	为65岁及以上的老年人和50岁及以上有糖尿病、高血压、脑卒中病史等情况的居民，提供免费的脑健康体检、健康指导管理等服务；积极落实国家加速消除宫颈癌行动，为2025年新入学的初一在校女生免费自愿接种人乳头瘤病毒(HPV)疫苗。
	区卫生健康委
	2025-12-31
	一是制定《2025年基本公共卫生服务项目实施方案》。每月对各社区卫生服务机构65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务和高血压和2型糖尿病规范管理开展质控。截至目前，全区管理高血压患者12.03万，规范管理率82.54%（血压控制率78.36%），管理糖尿病患者5.96万人，规范管理率82.60%（血糖控制率78.00%）。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率66.43%，累计开展健康指导近20万人次。二是制定《2025年老年人脑健康体检（认知功能筛查）项目实施方案》。截至2025年10月，全区共计完成29260人任务量，超额完成市级目标要求。三是区卫生健康委会同区教委、区妇联制定并下发《2025年大兴区适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种实施方案》，建立接种进度通报机制，与教育部门联动，协同加强目标人群的动员督促。2025年1月以来全区初一在校女生累计接种第一剂次HPV疫苗867人，接种覆盖率20.74%，其中9月1日以来累计接种298人。

	6
	市实事第6项
	推动优质医疗资源扩容下沉，在实现不同级别、类别医疗机构之间的医联体全覆盖基础上，新建5个更加紧密的城市医联体，区级覆盖率达到50%，优化双向转诊，方便群众就近就便就医；进一步筑牢农村基层医疗卫生服务基础，村卫生室与乡镇社区卫生服务中心全面一体化管理率达到70%以上；利用远程医疗或互联网诊疗手段，支持30个基层医疗卫生机构建设“互联网健康乡村门诊”,为农村地区提供优质医疗服务；在基层卫生服务机构新建200个提供规范中医药诊疗服务的中医特色诊区。
	区卫生健康委
	2025-12-31
	一是建设14个提供规范中医药诊疗服务的中医特色诊区。二是村卫生室全面一体化管理率达到70%。三是支持基层医疗卫生机构建设“互联网健康乡村门诊”。

	7
	市实事第7项
	进一步畅通基层预约转诊通道，扩大三级公立医院向基层供应号源的数量和覆盖面，市属医院全量门诊预约号源提前2周向基层医疗卫生机构投放，三级公立医院实现50%门诊预约号源提前向基层医疗卫生机构投放；开展生育保险门诊产前检查费用医保实时结算
	区卫生健康委、区医保局
	2025-12-31
	1.积极促进优质医疗资源下沉，加大公立三级医院向基层开放预约比例，截至目前，区人民医院、广安门医院南区、大兴区中西医结合医院均通过基层预约转诊平台提前2周向基层投放号源，日均投放量近4万个，占放号量的54.1%。。2.10月9日起，大兴区人民医院、大兴区妇幼保健院、北京市仁和医院、大兴区中西医结合医院等4家具备助产资质的定点医疗机构，正式开展产前检查实时结算业务。

	8
	市实事第13项
	归集发布不少于10万个高校毕业生就业岗位，促进3万名农村劳动力就业参保，强化就业困难人员精准帮扶。
	区人力资源社会保障局
	2025-12-31
	一是强化拓岗招聘效用。积极开展“百日千万”系列招聘活动，对辖区企业实施用工监测，挖掘普工、保洁、店员等适宜农村劳动力就业的岗位资源4.11万个，在农村地区举办线上线下各类招聘活动140场，其中现场招聘活动28场。二是提升就业服务质效。依托“家门口智慧就业服务”系统，将6.6万名农村劳动力等重点群体“派单”至基层就业服务专员终端，由就业服务专员主动开展信息摸查，了解就业状况、就业意向等，为有就业意愿的重点群体提供职业指导、匹配就业岗位、推送招聘会信息等服务13.7万人次。三是提升农民就业能力。统筹优化培训资源配置，新评审通过培训学校3家，增设培训项目5个，面向各类劳动者提供养老护理员、船艇救生员、长期照护师、保安员、木瓦工等培训服务，拓宽农村劳动者培训选择范围。推进农业领域技能人才评价体系建设，持续推进农业领域企业开展职业技能等级自主认定工作，指导涉农领域4家企业开展农产品食品检验员、（粮油）仓储管理员等工种的自主评价工作，共评价通过156人次。四是发挥公益性岗位托底安置重要作用。发挥村（社区）就业服务力量，积极开发社区保安、公共设施维护等公益性岗位，解决农村就业困难人员就业。截至目前，公益性岗位总安置人数526人，其中安置农户245人。2025年度已完成9次公开招聘，第10次公开招聘正在进行，共安置就业困难人员38人。截至目前，已促进农村户籍劳动力就业参保4386人，完成3800人参保任务的115.4%，提前完成任务指标。

	9
	市实事第17项
	加大中心城区停车设施建设力度，统筹利用腾退用地、闲置空间等新增停车位2万个；新增错时共享停车位1万个；利用人防工程新增停车位5000个；新建1万个新能源汽车充电桩；加强非机动车停放治理，完成50个轨道站点和40个“学医景商”重点点位的非机动车停放秩序治理。
	区城市管理委、区国动办
	2025-12-31
	1.完成872个新能源汽车充电桩建设。已于2025年8月30日完成所有轨道站点接驳优化提升工作。一是充分挖潜地铁德茂站、天宫院站两站步行道树池空间、公共建筑前区空闲空间、站点周边空闲地块，共计增设摩托车、非机动车停车区约7100平方米，非机动车车位扩容5000余辆。二是在德茂站A1A2站口，天宫院A、B口路侧增设小汽车临时停靠区，实现即停即走规范停车。三是清理站口周边僵尸车50辆，在站口周边非机动车停车区、站前广场施行“专人专管”模式，配备管理员引导乘客规范停车并维护停车秩序，保证站口周边环境规范有序。2.截至目前，大兴区已利用人防工程新增停车位800余个，已超额提前完成任务。

	10
	市实事第18项
	实施东四环主路等维修工程，完成150万平方米其他城市道路大修；打通东六环西侧路、黄渠南街等20条“断头路”；对燕莎桥、北苑高架桥等17座重点桥系桥下空间进行提升；启动3座医院周边过街天桥增设电梯改造。
	区城市管理委
	2025-12-31
	万源南路于2025年6月30日正式开通。

	11
	市实事第23项
	开展城市建设行动，实施20项市级环境品质提升项目；推进1100条背街小巷环境精细化治理；规范治理护栏、杆体、箱体等城市家具，推进“多杆合一”；完成大屯、马家楼、小武基垃圾分拣中心设施建设，完善1000个居住小区再生资源回收体系，举办“垃圾分类进社区”等各类活动不少于500场。
	区城市管理委
	2025-12-31
	1.大兴区广阳大街周边区域环境整治提升项目，全长625米，占地总面积约3.4万平方米，通过统筹实施提升沿街景观、提高公共空间利用率、改善通行安全性、规范城市家具设置、完善景观照明设施等内容，服务于周边居民、商户，增强街区综合服务功能，全面实现街区品质的精细化提升；共完成绿化美化约0.3万平方米，优化提升公共空间约1.6万平方米，整修道路约1.1万平方米，翻新步道约0.36万平方米，增设休闲廊架4处，增设座椅14套，安装夜景照明灯具105套，沿街建筑外立面美化面积约0.4万平方米。项目于2025年5月底正式开工，已于2025年9月中旬完工，目前处于质保期内。2.2025年大兴区背街小巷环境精细化治理任务为52条。其中，工程建设31条，维护治理21条。2025年作为新一轮背街小巷环境精细化整治提升工作的收官之年，各项任务已全面完成。通过环境精细化整治提升，扎实推进了街巷打造，不仅有效改善了居民的居住环境，也切实提升了群众的获得感与幸福感。3.在“一袋式回收”的基础上，创新推行可回收物智能回收箱进社区模式，目前大兴区已超目标共完成97个居住小区再生资源回收体系建设，共投放智能回收箱223台，通过科技赋能实现回收业务直达居民，进一步推动高低值可回收物应收尽收，构建便捷高效的可回收物回收体系。4.精心组织“垃圾分类进社区”等各类活动30场，以再生资源回收日、跳蚤市场等集中投放日为活动主题。各属地统筹谋划，制定每场“垃圾分类进社区”活动方案，以居民需求为导向、面对面宣传的形式，配合垃圾分类宣传周形成浓厚宣传氛围，让垃圾分类活动融入居民生活，所有活动于2025年6月全部完成。

	12
	市实事第24项
	深入打好大气污染防治攻坚战，提升市民群众蓝天获得感；进一步向市民群众扩大开放亲水空间，实现温榆河公园二期、宋庄蓄滞洪区二期等工程对外开放；实施绿隔地区郊野公园提升10个；新增绿道（含森林步道）1000公里。
	区园林绿化局、区生态环境局
	2025-12-31
	截至目前，全区PM2.5累计浓度27.8微克/立方米，同比下降17.0%，累计优良天数249天，优良天数比例81.9%，重污染天数1天。围绕蓝天保卫战行动计划，推进结构、工程、管理三类减排，加快车（械）新能源化，提升企业绿色等级，全面巩固治理成效。完成旧宫镇旺兴湖公园、碧海公园、长生公园3个郊野公园提升项目的方案编制和评审工作，计划2026年按照市园林绿化局的统筹安排落实。

	13
	市实事第25项
	推进城市公园建设，建成无界公园20个，实施全龄友好型公园改造10处，新建口袋公园及小微绿地30处，打造社区微花园50个。
	区园林绿化局
	2025-12-31
	建成无界公园1个（完成北臧村郊野公园650米围栏拆除工作）。完成全龄友好型公园改造1处（魏善庄月季主题园）。新建小微绿地2块（林校路街道恒大未来城东侧绿地、中华书局代征绿地）。

	14
	市实事第29项
	开展“歌唱北京”“舞动北京”等首都市民系列文化活动1.6万场，举办戏曲、话剧、音乐会等各类演艺活动4万场；新增100条“漫步北京”主题游线路；办好2025年国际博物馆日中国主会场活动和北京博物馆季，举办“殷墟展”等100项精品展览和100场主题文化活动。
	区文化和旅游局
	2025-12-31
	截至目前，统筹开展“群乐大兴”首都市民系列文化活动1899场，累计参与群众达216.7万人次。结合传统节日和现代假日，持续开展“多彩大兴 魅力绽放”群众文化风尚季、“开心聚大兴 京南观大戏”北京大兴演出季暨开心麻花喜剧欢乐季、“新大兴 新国门 美丽大兴我的家”、“书香大兴”全民阅读、“非遗里的大兴年”等具有较强知名度和影响力的品牌活动，创新活动形式，拓展群众参与度，加大宣传推广，持续提升品牌影响力。

	15
	市实事第30项
	继续办好高水平体育精品赛事，举办马拉松、乒乓球公开赛、社区杯足球赛等群众广泛参与的赛事活动200项；改扩建4个体育公园；新建或更新60处群众身边的运动场地和健身设施。
	区体育局
	2025-12-31
	新建篮球场、足球场等专项活动场地4处（其中包括：新建篮球场1处、五人制足球场地1处、七人制足球场地1处、十一人制足球场地1处。），现已全部完成施工建设。

	16
	市实事第32项
	完成1000公里燃气、供热、供水、排水等老旧管线改造；完成3800万平米建筑智能化供热改造；更新80换装万块智能电表。
	区城市管理委
	2025-12-31
	已于2025年11月3日完成18.45公里燃气老旧管线改造工作。已于2025年11月4日完成25万平米建筑供热智能化改造任务。

	17
	市实事第33项
	建成城市消防站10座，带动提升区域消防安全服务保障水平；持续推动在住宅小区安装电动自行车进电梯智能阻止器，完成400个老旧高层住宅小区安装。
	区消防救援局
	2025-12-31
	临空经济区2号消防站、生物医药基地特勤站已完工。在8个老旧高层住宅小区安装249部电梯智能阻止器。

	18
	市实事第34项
	以学生餐、日常消费大宗商品、网络销售食品、新兴业态相关食品为重点，开展食品安全“你点我检”活动，实施食品安全放心工程。实现食品安全抽检合格率保持在98.5%以上；加大抽检监测力度，实现药品监督抽检合格率保持在99%以上。
	区市场监管局
	2025-12-31
	2025年度区级食品安全抽检任务4400批次，已完成4400批次，合格率98.52%。抽检发现不合格食品65批次，均已立案处置。2025年度区级药品抽检任务270批次，已完成273批次，合格率100%。


