附件4

## Ⅰ级响应重点任务清单

| **序号** | **响应阶段** | **工作任务** | **主要内容** | **责任单位或工作组** | **时间要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初期响应 | 震情速报 | 报告地震参数（三要素） | 区地震局 | 震后 10 分钟左右 |
| 2 | 灾情速报 | 主动和市地震局会商，进行仪器烈度速报 | 综合组 | 震后 30 分钟  第一报， 持续修正 |
| 3 | 收集、汇总早期灾情信息 |
| 4 | 震情跟踪 | 余震监测 | 持续 |
| 5 | 给出震情趋势快速判定意见 | 震后 30 分钟 |
| 6 | 应急启动 | 宣布全区或局部区域进入震后应急期 | 震后第一时间 |
| 7 | 提出应急处置工作建议，指挥协调处置工作 |
| 8 | 向市抗震救灾指挥机构报告震情、灾情信息和应对情况 |
| 9 | 视情向市抗震救灾指挥机构申请部队、专业救援队、外围管控、救援物资等支援 | 适时 |
| 10 | 新闻发布 | 积极配合市抗震救灾指挥机构启动电视广播直播，向社会正式发布震情、灾情及抗震救灾进展信息 | 宣传和涉外组 | 适时 |
| 11 | 人员搜救 | 启动突发事件“第一响应人”机制，第一时间组织开展自救互救 | 群众自救和安置组 | 震后第一时间 |
| 12 | 制定队伍调配出队方案 | 救援抢险组 | 震后 1 小时 |
| 13 | 派出第 1 批救援队伍，紧急赴现场实施人员搜救工作 | 震后 1 小时 |
| 14 | 处置实施 | 医疗救治 | 派出医疗队伍，开展伤员现场救治和转移救治 | 医疗救护和防疫组 | 震后 2 小时内启动， 持续开展 |
| 15 | 视情建立战地医院或医疗点 | 适时 |
| 16 | 人员搜救 | 调派救援队伍和设备，赴现场实施人员搜救工作 | 救援抢险组 | 持续 |
| 17 | 派出专业队伍进入通信中断区域进行灾情探查，通报情况 | 适时 |
| 18 | 次生、衍生灾害防范处置 | 开展危险化学品泄漏、核设施事故、火灾、电梯人员被困、圈养野生动物逃脱等进行隐患排查和应急救援工作 | 救援抢险组 | 即时 |
| 19 | 群众转移 | 启动应急避难场所，组织群众疏散 | 群众自救和安置组 | 震后 2 小时 |
| 20 | 根据需要设置紧急疏散场所 | 适时 |
| 21 | 筹集、发放救灾物资和救助资金 | 适时 |
| 22 | 社会秩序维护 | 维护社会治安，确保社会面平稳和重点部位安全 | 社会治安组 | 持续 |
| 23 | 维护抢险救灾现场秩序 | 持续 |
| 24 | 视情开展必要的交通管制 | 适时 |
| 25 | 视情开展必要的人员流动管控 | 适时 |
| 26 | 电力保障 | 组织实施应急电力保障 | 重要基础设施保障组 | 震后 4 小时 |
| 27 | 抢修受损设施，根据需要派出移动供电设备 | 持续 |
| 28 | 通信保障 | 组织实施应急通信保障 | 震后 4 小时 |
| 29 | 抢修受损设施，根据需要派出移动通信设备 | 持续 |
| 30 | 交通保障 | 组织交通抢通工作 | 交通保障组 | 持续 |
| 31 | 根据道路受损和交通管制情况，制定、发布、更新通行方案 | 持续 |
| 32 | 建筑物安全性鉴定 | 组织开展建筑物安全性鉴定（调查）工作 | 群众自救和安置组 | 震后 24 小时内启动 |
| 33 | 群众安置 | 根据建筑物安全性鉴定结果，组织群众居家安置 | 群众自救和安置组 | 持续 |
| 34 | 启动全区救灾储备物资支援机制，调运救灾物资 | 物资保障组 | 持续 |
| 35 | 对全区救灾物资采取管控措施，统一管理调配 | 持续 |
| 36 | 开展过渡性安置、跨区转移安置 | 群众自救和安置组 | 持续 |
| 37 | 组织群众跨区域转移安置 | 持续 |
| 38 | 设立失散人员信息平台 | 适时 |
| 39 | 医疗与防疫 | 组织防疫洗消，加强食水和药品安全管控，做好环境卫生工作 | 医疗救护和防疫组 | 震后 24 小时内  启动，持续开展 |
| 40 | 开展灾区心理咨询、抚慰等心理危机干预 |
| 41 | 每日报告重大传染病和突发卫生事件 |
| 42 | 对全区医药物资采取管控措施，统一管理调配 |
| 43 | 遇难者遗体处置 |
| 44 | 新闻发布和舆情跟踪 | 向社会发布震情灾情及抗震救灾进展信息，积极配合市抗震救灾指挥机构召开新闻发布会 | 宣传和涉外组 | 适时 |
| 45 | 做好媒体和记者服务管理工作，组织安排采访报道，开展抗震救灾及自救互救等宣传报道 | 持续 |
| 46 | 加强舆情收集分析，正确引导舆论 | 持续 |
| 47 | 监测预警 | 余震监测 | 综合组 | 持续 |
| 48 | 震情会商 | 适时 |
| 49 | 及时、定期开展气象会商和灾区气象预警 | 持续 |
| 50 | 开展环境污染监测预警工作 | 持续 |
| 51 | 涉外事务 | 开展外籍人员和港澳台人员的应急疏散安置工作 | 宣传和涉外组 | 震后 2 小时内启动， 持续开展 |
| 52 | 收集、统计外籍人员和港澳台人员伤亡、失踪和被困情况 | 持续 |
| 53 | 配合安排外国专家、救灾人员到现场救灾事宜 | 即时 |
| 54 | 志愿服务 | 启动本区志愿服务协调机制，设立志愿服务工作站及志愿服务热线，开展登记工作，统一分配志愿服务工作 | 群众自救和安置组 | 震后 2 小时内启动， 持续开展 |
| 55 | 接待外地来兴志愿服务人员及团体，提出志愿服务指导建议 | 适时 |
| 56 | 社会动员 | 组织地震应急社会动员，配合开展自救互救、群众疏散安置、后勤保障和社会秩序维护等工作 | 群众自救和安置组 | 震后 2 小时内启动，持续开展 |
| 57 | 根据抗震救灾工作需要开展募捐，接收管理捐助物资 | 区红十字会 | 适时 |
| 58 | 市场秩序维护 | 维护市场秩序，查处囤积居奇、售卖假冒伪劣产品等违法行为 | 物资保障组 | 震后 24 小时内  启动， 持续开展 |
| 59 | 资金保障 | 紧急拨付救灾应急资金 | 区财政局 | 即时 |
| 60 | 灾害损失评定 | 组织开展地震灾害损失评估工作，提出灾害损失报告 | 综合组 | 适时启动，应急响应结束后 1 月内完成报告 |
| 61 | 响应结束 | 响应结束 | 宣布应急响应结束 | 综合组 | 适时 |