附件6

## 有感地震响应重点任务清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作任务** | **主要内容** | **责任单位** | **时间要求** |
| 1 | 震情速报 | 报告地震参数（三要素） | 区地震局 | 震后 10 分钟左右 |
| 2 | 应急启动 | 启动有感地震响应程序，通知区委宣传部、区委网信办 | 区应急局 | 震后第一时间 |
| 3 | 社情灾情收集 | 收集、汇总社情、灾情信息和震感范围 | 区应急局、区地震局 | 持续 |
| 4 | 震情跟踪 | 主动和市地震局会商，进行余震监测 | 区地震局 | 持续 |
| 5 | 主动和市地震局会商，给出震后趋势快速判定意见 | 震后 30 分钟 |
| 6 | 信息报送 | 向区委、区政府、市抗震救灾指挥机构报告震情、社情信息和处置措施 | 区应急局牵头，区地震局配合 | 震后 30 分钟第一报，持续更新续报 |
| 7 | 现场工作 | 视情派出现场工作组，赴震中区域指导、协调应急处置工作，开展地震现场调查 | 区应急局、区地震局 | 适时 |
| 8 | 隐患排查 | 指导有感地震所在地区开展地质灾害、交通、供水、供电、供气等相关隐患排查工作 | 各行业部门 | 持续 |
| 9 | 信息发布、舆论引导、舆情应对 | 向社会发布震情、社情信息 | 区委宣传部牵头，区委网信办、区应急局和区地震局配合 | 震后 30 分钟 |
| 10 | 视情向社会发布应急处置工作信息 | 适时 |
| 11 | 加强舆情收集分析，正确引导舆论 | 持续 |
| 12 | 开展防震减灾科普宣传 | 持续 |
| 13 | 响应结束 | 当地震影响基本消除，各参与处置单位自主结束应急响应 | 各参与处置单位 | 适时 |