北京市大兴区礼贤镇人民政府文件

兴礼政发〔2021〕5号

北京市大兴区礼贤镇人民政府

关于印发《礼贤镇2021年重点工作分工方案》和《礼贤镇2021年在直接关系群众生活方面拟办的重要实事》的通知

各领导班子成员、各科室站所：

《礼贤镇2021年重点工作分工方案》和《礼贤镇2021年在直接关系群众生活方面拟办的重要实事》（以下简称“台账”、“实事”）经镇长办公会、党委会审议通过，现予以印发。为确保各项任务顺利完成，特提出如下要求：

一、高度重视，抓好落实。各主管领导要高度重视，及时指导解决工作中的各种重点难点问题，强力推动“台账”和“实事”中各项工作的开展。各科室站所要针对所负责的“台账”、“实事”工作内容，合理安排计划，细化工作措施，认真组织实施，确保各项任务按时按质完成。

二、密切配合，协调联动。各科室站所要加强沟通协调，密切配合，形成工作合力。主责科室要发挥牵头作用，做好统筹协调；配合科室要全力支持配合，确保各项任务目标顺利实现。

三、及时总结，定期督查。各相关科室要每月对本科室负责的“台账”、“实事”工作进行认真总结，并于每月28日前将进展报至办公室，首次报送时间为4月28日。报送的进展要求有具体的工作数据、当月的工作情况分析、存在的困难、下一步的工作措施。办公室将每月汇总后形成督查报告，报送镇领导班子成员。

北京市大兴区礼贤镇人民政府

2021年4月21日

（此件主动公开）

礼贤镇2021年重点工作分工方案

一、加强规划指引

- 1.完成镇域国土空间规划。

牵头领导：郝长森

主要责任部门：农建科

完成时限：2021年12月底

- 2.统筹机场北线和大辛庄有条件建设区不同发展需求，谋划市政、产业、公共服务等用地指标落规落图。

牵头领导：郝长森

主要责任部门：农建科

完成时限：2021年12月底

- 3.开展全镇范围内每一寸土地调查，对每一块土地地类、现状及利用规划进行整理，建立台账。

- 牵头领导：郝长森

主要责任部门：农建科

完成时限：2021年12月底

- 4.落实拆管结合，严格把关审批手续，清理历史存量违法建设。

- 牵头领导：郝长森、贾征

主要责任部门：农建科、综合行政执法队

完成时限：2021年12月底

- 5.启动第二阶段五年土地整理工作，为临空经济区开发和镇域建设储备条件。

牵头领导：郝长森

主要责任部门：农建科

完成时限：2021年12月底

二、推动临空区大开发

- 6.加大拆迁腾退力度，有力推动北京市自来水水厂、航空总部基地、京东物流园、国际人才社区、国际会展中心等临空区重大项目顺利实施。

牵头领导：郝长森

主要责任部门：拆迁办

完成时限：2021年12月底

- 7.积极化解施工扬尘、噪音扰民、断路绕行等热线投诉和信访矛盾，确保在施项目平稳有序进行。

牵头领导：苑媛、郝长森、贾征

主要责任部门：接诉即办办公室、大气办、农建科、信访办、综合行政执法队

完成时限：2021年12月底

- 8.主动承接临空区市政道路、园林养护等工作，整合镇村力量、组建市场化市政园林管理队伍。

牵头领导：汤洪涛、薄晓然

主要责任部门：环整办、林业站、展翼森源

完成时限：2021年12月底

- 9.严格履行社会管理职能，配合做好临空区社会面管控、安全生产、劳动监察等工作。

牵头领导：常鹏、贾征

主要责任部门：安全科、综治办、综合行政执法队、劳动监察分队等

完成时限：2021年12月底

三、强化招商引资

- 10.对接管委会和新航城公司，做好自贸区企业注册服务，推进重点项目签约落地。统筹镇域楼宇资源，积极参与临空区、自贸区相关招商活动。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：经发办

完成时限：2021年12月底

- 11.积极营造浓厚的产业发展氛围。强化品牌招商，借助三区叠加主阵地和自贸区创新中心建成投入使用的利好因素，积极争取优质项目落地。挖潜项目招商，引导符合条件的镇域施工项目中标单位在我镇成立分公司，积极培植地方税源。做实以商招商，充分利用田园生态居住空间，通过精品民宿的带动效应，吸引具有发展潜力的上下游企业在村庄投资发展。优化营商环境，为企业提供管家式服务，一对一制定发展“服务包”。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：经发办

完成时限：2021年12月底

- 12.提升区域承载能力和吸附能力，在住房、医疗、教育等方面为企业留住人才、吸引人才提供支撑。

牵头领导：刘月娥、贾征

主要责任部门：卫生院、教委、小区办

完成时限：2021年12月底

四、保护生态环境

- 13.坚决落实中央环保督察发现问题整改。狠抓“一微克”行动，加强施工工地、裸露土地、道路积尘等各类污染源管控，完善大气污染防治精细化管理机制。紧盯重点领域和薄弱环节，加强行政执法和处罚力度，确保大气环境进一步改善。

牵头领导：郝长森

主要责任部门：大气办

完成时限：2021年12月底

- 14.聘请专业河道管护队伍，建立健全河道管护机制，切实做好镇域河道管护工作。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：水务站

完成时限：2021年12月底

- 15.发挥河长制统筹作用，严厉打击非法排污、侵占水域岸线等违法行为，强化小微水体治理。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：水务站

- 完成时限：2021年12月底

- 16.完善农村污水处理体系，落实佃子等3个村村内污水管线建设任务。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：新农村办、水务站

完成时限：2021年9月底

- 17.完善农村污水处理体系，推动西段、东郏河、董各庄、东段污水管线建设立项。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：新农村办、水务站

完成时限：2021年12月底

- 18.做好机场起降区域2个村第五立面整治。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：新农村办

完成时限：2021年12月底

- 19.推进机场周边村庄公园绿化工程建设。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：项目办

完成时限：2021年12月底

- 20.利用拆迁腾退土地、非规划用地开展平原生态林和临时绿化，围绕农田地、林地、永兴河水系等多个元素，整体打造噪声区多维景观。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：农业办、林业站、项目办

完成时限：2021年12月底

- 21.建设中轴路、大礼路等主要道路周边高效农业产业带。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：农业办、田园鑫盛

完成时限：2021年12月底

- 22.持续开展村庄及周边农田环境整治。

牵头领导：汤洪涛、薄晓然

主要责任部门：环整办、农业办

完成时限：2021年12月底

- 23.全面推进生活垃圾分类管理，做好新航城（礼贤片区）垃圾分拣站建设。

牵头领导：汤洪涛、郝长森

主要责任部门：环整办、农建科

完成时限：2021年12月底

五、加大民生建设

- 24.推进孙营小学项目提早开工建设，开展大辛庄片区幼儿园可行性研究。

牵头领导：刘月娥

主要责任部门：教委、项目办

完成时限：2021年12月底

- 25.做好第一批11个村美丽乡村工程建设扫尾工作，推动第二批9个村建设立项，完成第三批9个村村庄规划编制。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：新农村办

完成时限：2021年9月底

- 26.实施5.4公里公路大修。

牵头领导：郝长森

主要责任部门：公路站、项目办

完成时限：2021年10月底

- 27.推进礼贤镇二水厂化验室建设。

- 牵头领导：薄晓然

主要责任部门：水务站

完成时限：2021年6月底

- 28.实施农村低保、低收入家庭危旧房改造工程。

牵头领导：刘月娥

主要责任部门：民政科

完成时限：2021年12月底

- 29.与机场企业对接建立“培训就业一体化”劳务输出载体，实现就业指标“两升一降”。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：社保科

完成时限：2021年12月底

- 30.继续落实医保政策，实现城乡居民医疗保险参保率100%。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：社保科

完成时限：2021年12月底

- 31.发挥党支部、物业、居委会、业委会“四位一体”优势，推进撤村建居工作。

牵头领导：汤洪涛

主要责任部门：撤村建居专班

完成时限：2021年12月底

- 32.做好安置房二期回迁工作，确保回迁群众安居乐业。

牵头领导：郝长森

主要责任部门：拆迁办

完成时限：2021年12月底

- 33.抓实常态化防控措施、防控力量、防控机制，建立完善应对突发公共卫生事件的工作机制。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：防疫专班

完成时限：2021年12月底

- 34.落实宅基地管理、村地村资区管实施意见，盘活闲置农宅、农地、集体资产，激发农村经济发展活力。

牵头领导：薄晓然、郝长森

主要责任部门：农业办、经管站、农建科

完成时限：2021年12月底

- 35.探索成立村级联营公司，适时研究启动集建地入市工作，发展精品民宿、都市观光农业。

牵头领导：郝长森、康晨黎

主要责任部门：农建科、宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

- 36.巩固脱低成果，为脱低农户做好后续服务保障。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：农业办

完成时限：2021年12月底

- 37.继续开展委贷理财工作，增加群众财产性收入。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：经管站

完成时限：2021年12月底

- 38.推进“新国门”文化，扶持诗赋弦、同乐会等特色文化形式，打造具有礼贤特色的传统节日品牌。

牵头领导：康晨黎

主要责任部门：宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

- 39.深化新时代文明实践所、站建设，持续开展礼贤好人评选、文化志愿者服务。

牵头领导：康晨黎

主要责任部门：宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

- 40.广泛开展以冬奥会为主题的全民健身活动，不断丰富群众精神文化生活。

牵头领导：康晨黎

主要责任部门：宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

六、提升社会治理

- 41.开展安全生产整治三年行动，实施3个专题整治和7个专项领域整治，压紧压实企业安全生产主体责任。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：安全科

完成时限：2021年12月底

- 42.加强消防基础设施建设，加大消防网格化巡查力度。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：安全科

完成时限：2021年12月底

- 43.持续推进扫黑除恶专项斗争，不断提升群众安全感。

牵头领导：贾征

主要责任部门：综治办

完成时限：2021年12月底

- 44.加大矛盾纠纷排查化解，健全司法调解、信访接待机制，正确引导群众合理表达诉求。

牵头领导：贾征

主要责任部门：司法所、信访办

完成时限：2021年12月底

- 45.充分发挥12345“哨声源”作用，推动“接诉即办+网格”深度融合，实施靶向治理，探索分析研判、未诉先办工作路径。

牵头领导：苑媛

主要责任部门：接诉即办办公室

完成时限：2021年12月底

- 46.整合执法力量与行政资源，构建“一个中心，四级网格”社会面管控体系。

牵头领导：贾征

主要责任部门：综治办

完成时限：2021年12月底

- 47.引入第三方机构研究落实“以房管人”、“村庄物业”等新型管理模式，实现出租房屋和流动人口动态监测。

牵头领导：贾征

主要责任部门：综治办

完成时限：2021年12月底

- 48.实施智慧平安村庄二期建设，整合综治平台、智慧村庄、网格巡查三类信息化管理体系，建立社会治理数据库。

牵头领导：贾征

主要责任部门：综治办、项目办

完成时限：2021年12月底

七、提高政府效能

- 49.配合建党100周年开展宣传教育。

牵头领导：陈程、康晨黎

主要责任部门：党建办、宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

- 50.结合临空区建设，吸引高素质人才，不断优化镇级干部队伍结构。

牵头领导：陈程

主要责任部门：党建办

完成时限：2021年12月底

- 51.高标准高质量完成村“两委”换届选举，选优配强村级干部队伍。

牵头领导：陈程

主要责任部门：党建办、换届专班

完成时限：2021年12月底

- 52.启动“八五”普法，结合《民法典》正式施行，推动法治宣传和普及落到实处。

牵头领导：贾征

主要责任部门：司法所

完成时限：2021年12月底

- 53.完善行政执法和监督体系，落实重大行政决策法律审查和民主公开，提高政府公信力。

牵头领导：贾征

主要责任部门：司法所

完成时限：2021年12月底

- 54.结合机构改革，完善内审内控制度，推进预算绩效管理，探索把预算支出情况逐步纳入绩效评价体系，提高行政效能。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：财政所

完成时限：2021年12月底

- 55.完善政务服务午间“延时”和周末“不打烊”机制，推进行政服务事项向村级延伸。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：行政服务中心

完成时限：2021年12月底

- 56.用脚丈量工作，把更多精力用在解决实际问题上，以工作业绩取信于民。

牵头领导：全体班子成员

主要责任部门：所有科室

完成时限：2021年12月底

礼贤镇2021年在直接关系群众生活方面

拟办的重要实事

- 1.大力实施垃圾分类，广泛宣传倡导简约适度、绿色低碳生活方式。

牵头领导：汤洪涛

主要责任部门：环整办

完成时限：2021年12月底

- 2.健全多元化就业服务机制，提高就业服务质量及实效，每月组织不低于1场招聘活动，全年实现城乡劳动力就业1100人，完成城乡劳动力职业技能培训300人。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：社保科

完成时限：2021年12月底

- 3.落实好城乡居民补充医疗保障政策，提高城乡居民医疗保障水平，减少困难家庭因病致贫、因病返贫。全年完成城乡居民医疗保险参保率100%，城乡居民养老保险应保尽保。

- 牵头领导：常鹏

主要责任部门：社保科

完成时限：2021年12月底

- 4.全力做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业帮扶。对确有就业、创业意愿的群体建立“重点群体服务清单”，逐一建立帮扶台账，落实“需帮尽帮”。

- 牵头领导：常鹏

主要责任部门：社保科

完成时限：2021年12月底

- 5.加大执法查办力度，规范劳动用工行为。继续落实农民工工资支付条例，强化农民工工资保障力度。加强对用工密集、人员流动性大的工地、企业的用工监测，有效防范和处置突发情况。加大宣传普法力度，确保镇域用工和谐稳定。

牵头领导：常鹏

主要责任部门：社保科

完成时限：2021年12月底

- 6.结合区级重点文化工作安排及疫情防控形势，开展群众合唱大赛、排舞大赛、歌曲戏曲大赛、乒乓球比赛、象棋比赛等系列群众性文体活动，丰富群众文化生活。

牵头领导：康晨黎

主要责任部门：宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

- 7.以区级品牌项目为依托，开展农历九月十五庙会戏曲演出、非物质文化遗产传承、剧团巡演等传统文化活动，推进镇域传统文化传承发展。

牵头领导：康晨黎

主要责任部门：宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

- 8.扎实推进新时代文明实践所、站建设以及创城、创卫工作。通过开展“礼贤讲堂”、“万人万家、志愿创城”、“小手拉大手、创城路上一起走”等主题活动，提升村民文明素养、群众幸福指数和城市文明程度。

牵头领导：康晨黎

主要责任部门：宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

- 9.打造系列“品牌”活动。以“我们的节日”为契机，开展端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统节日系列活动，传承发展中华优秀传统文化。

牵头领导：康晨黎

主要责任部门：宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

- 10.做好新型农民综合素质提升工作。开展新型农民综合素质提升工程示范班、普及班、创业促进班、强化班、特色班等培训班，为全镇农民进行摄影、舞蹈、声乐等专题培训，提高镇域内农民综合素质。

牵头领导：康晨黎

主要责任部门：宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

- 11.做好大兴榜样推送工作以及第五届“礼贤好人”评选活动，选树出具有优秀品质的先进典型，发挥榜样及模范作用，形成“人人学习好人，人人争当先进”的良好氛围，弘扬社会主义核心价值观，传递社会正能量。

牵头领导：康晨黎

主要责任部门：宣传文体中心

完成时限：2021年12月底

- 12.实施农村低保、低收入家庭危旧房改造工程, 切实保障群众住房安全，提高其生活质量。

牵头领导：刘月娥

主要责任部门：民政科

完成时限：2021年12月底

- 13.筹建大兴区新航城青少年活动中心。

牵头领导：刘月娥

主要责任部门：镇教委

完成时限：2021年12月底

- 14.礼贤镇第一中心小学老校址改造成礼贤镇第二中心幼儿园（18个班建制，540个学位）。

牵头领导：刘月娥

主要责任部门：镇教委

完成时限：2021年9月底

- 15.充分发挥小区业委会作用，落实《北京市物业管理条例》、《垃圾分类条例》，不断规范物业管理，完善充电桩、绿化、停车管理、环境卫生等基础设施建设，改善回迁房群众生活质量。

牵头领导：贾征

主要责任部门：小区办

完成时限：2021年12月底

- 16.完成礼贤镇3个村村内污水管线建设项目。项目建设内容主要包括：贺北、王庄、佃子3个村敷设DN100-DN400㎜污水收集骨干管线20.71公里、新建污水检查井及沉泥井925座、新建污水提升泵站5座、破除路面硬化及恢复790㎡。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：新农村办

完成时限：2021年9月底

- 17.完成2个村村庄范围内“第五立面”整治工程。按照“分步实施”原则，对王庄村、紫各庄村两个村庄进行“第五立面”整治。采用相对统一的建筑形式，以双坡屋顶为主，形成街道空间与视觉的连续统一性；达到保温、降噪、美观效果。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：新农村办

完成时限：2021年6月底

- 18.永兴河北路沿线绿化提升项目，对永兴河北路两侧景观进行绿化提升改造，打造永兴河北路沿线整体绿化景观，提升绿化比重，展现“新国门”形象。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：农业办

完成时限：2021年12月底

- 19.根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）等规范要求，按照《北京市乡镇集中供水厂规范化管理》标准，在礼贤镇二水厂建设化验室一座，提高供水水质日检能力，确保出厂水安全达标，保障人民群众饮水安全。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：水务站

完成时限：2021年12月底

- 20.促进征地拆迁村集体经济发展，与城建公司合作，继续开展委贷理财，及时办理相关手续，兑现收入。

牵头领导：薄晓然

主要责任部门：经管站

完成时限：2021年3月

- 21.提升群众安全感,每月15日定期开展“平安大兴”主题宣传活动。

牵头领导：贾征

主要责任部门：综治办

完成时限：2021年12月底

- 22.大力推进“八五”普法，面向农民工、青少年、妇女、老年人等各类群体开展法律宣传、普法讲座等活动，全年不少于5次。

牵头领导：贾征

主要责任部门：司法所

完成时限：2021年12月底

- 23.及时为群众提供更加便捷、优质的法律服务，严格审核法律援助申请人实际情况，对于符合条件的申请人切实做到尽援优援。

牵头领导：贾征

主要责任部门：司法所

完成时限：2021年12月底

北京市大兴区礼贤镇办公室                2021年4月21日印发