北京市大兴区人民政府文件

京兴政发〔2021〕17号

北京市大兴区人民政府

关于印发《加强政府投资项目概算

管理的意见》的通知

各镇人民政府，区政府各委、办、局（公司）、中心，各街道办事处：

《加强政府投资项目概算管理的意见》已经2021年7月17日区政府专题会审议通过，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

北京市大兴区人民政府

2021年8月5日

（此文件主动公开）

加强政府投资项目概算管理的意见

- 总  则

第一条  为加强全区政府投资项目管理，督促项目单位按照批复概算进行投资建设，促进项目和资金管理规范化、科学化、制度化，确保政府资金安全高效使用，严格控制超概算行为，加强项目超概算管理，根据《政府投资条例》和有关法律法规，参照《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》等规定，制定本意见。

第二条  本意见适用于全区各部门、各单位实施的使用中央、市政府、区政府资金的建设项目。

第二章  项目实施管理

第三条  项目批复的概算应作为项目建设实施和控制投资的依据，项目单位应严格按照批复进行施工图设计，组织施工建设，加强项目投资全过程管理，确保项目总投资控制在概算以内。

第四条  项目单位应当组织勘察、设计、施工、监理、咨询等服务单位深入充分开展论证工作，扎实做好前期工作，完善细化建设内容。杜绝因考虑不够全面、工作深度不足、功能设置不合理、不能满足实际需求、外围市政配套不足等造成的概算增加。严禁未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案、随意增加配套设施等造成概算增加。

第五条  项目单位需保证项目完整性和建设标准，严禁报大建小、甩项落项、变更建设内容等减少项目完整性，严禁变更材料、构配件、设备等降低建设标准。

第六条  项目单位应及时组织项目竣工验收，并在竣工验收合格后三个月内申报决算，因特殊原因无法申报的，须报区政府批准，并在竣工验收合格后六个月内申报决算。

第三章  项目单位管理

第七条  项目单位对概算管理负主体责任。项目主管部门履行行业管理和监督责任。

第八条  项目单位应按季度开展项目概算核查工作，并向项目主管部门报告概算执行等情况。对于发现超概算的，一律暂停施工，在完成项目概算调整手续后方可施工。

第九条  实行代建制的项目，代建单位按照与项目单位签订的合同，承担项目建设实施的相关权利义务，履行概算管理责任，严格执行项目概算。

第四章  服务单位管理

第十条  勘察、设计、施工、监理、咨询等服务单位应依据法律法规及其与项目单位签订的相关合同，履行概算控制责任。

第十一条  监理单位应依据法律法规及其与项目单位签订的合同，履行概算控制监督职责，并将对概算执行的监督情况纳入监理记录。

第十二条  对由于人工材料价格大幅上涨、政策调整等不可抗因素造成概算超过原批复的，调增的价差不作为计取其他费用的基数。

第五章  概算调整

第十三条  项目概算一经批复必须严格执行，不得随意调整。确需调整且将会突破投资概算的，必须事前经区政府批准；未经批准的，不得擅自调整实施。严禁边超概算、边施工现象存在。不得以交付期限紧、周期短、任务繁重等理由继续施工。

第十四条  调整概算的仅限于以下情况：

1.对于确属因新政策、新规定、新标准实施造成项目概算需要增加的，须经市、区相关部门出具针对具体项目的明确意见，作为办理概算调整的依据。

2.对于国家、北京市规定的标准无法满足实际需求的，项目单位、行业部门应当在立项前详细列明拟实施内容，针对内容、数量、资金等变化情况逐项列明与规定标准的差别，形成项目建设标准清单，项目单位、项目主管部门主要领导签字加盖公章，作为办理概算调整的依据。

3.对于因自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力导致原核定概算不能满足实际需要的，可申请概算调整。对于因工程滞后、拆迁缓慢等原因导致工程延期、人工材料价格上涨，造成超概算的，不予办理概算调整，由项目单位、施工单位协调解决。

4.经区政府批准确定调整概算的。

第十五条  按照“谁决策、谁变更”，“谁变更、谁负责”的原则，结合区政府投资项目分级决策机制等要求，分级决策概算调整。

总投资不超过5000万元的项目，申请概算调增幅度在原核定概算10%以下的，由分管副区长批准。

总投资超过5000万元（含）不超过1亿元的项目，申请概算调增幅度在原核定概算10%以下的，由常务副区长和分管副区长批准。

总投资超过1亿元（含）的项目，或总投资不超过1亿元但申请概算调增幅度在原核定概算10%（含）以上的，由区政府专题会议审议批准。

第十六条  区政府领导决策批准概算调整后，由区发展改革委委托第三方机构评审核定概算调整具体金额，项目单位同时提交以下材料：

1.原初步设计及概算文件和批复核定文件。

2.由具备相应资质单位编制的调整概算书，调整概算与原核定概算对比表，并分类定量说明调整概算的原因、依据和计算方法。

3.与调整概算有关的招标及合同文件，包括变更洽商部分。

4.施工图设计(含装修设计)及预算文件等调整概算所需的其他材料。

第十七条  对于申请调整概算的项目，预备费优先用于解决概算调整，预备费不再由项目单位决策使用。

第十八条  项目概算原则上只允许调整一次。

- 责任追究

第十九条  因代建单位及勘察、设计、施工、监理、咨询等服务单位过错造成超概算的，由项目单位依托合同约定向有关单开展责任倒查和追究工作。对情节严重的相关部门依法依规追究责任主体的责任。

第二十条  对于未经批准超概算的，由区纪委区监委机关追究项目单位相关人员责任。各部门、各单位要严格落实本意见要求，如发现违反规定的行为，依据《大兴区关于党政机关、人大、政协向纪检监察机关移送涉嫌违纪违法问题现实的暂行办法》，将问题线索移送区纪委区监委机关进行调查处理。

第七章  附  则

第二十一条  各部门、各单位按照本意见制定本单位概算管理文件。

第二十二条  各项目单位、项目主管部门须按照“一项目一方案”原则，针对项目制定具体概算控制方案。

第二十三条  本意见自2021年8月3日起施行。本意见施行后，全区之前有关概算管理的规定与本意见不一致的，以本意见为准。

第二十四条  本意见由区发展改革委负责解释。

抄送：区委办公室、各部、委，区人大办公室，区政协办公室，区纪

委区监委机关，区人民法院，区人民检察院，临空区管委会。

北京市大兴区人民政府办公室                 2021年8月6日印发