*北京市大兴区人民政府办公室文件*

京兴政办发〔2023〕2 号

# 北京市大兴区人民政府办公室

*关于印发 2023 年办好重要民生实事项目分工方案的通知*

各镇人民政府，区政府各委、办、局（公司）、中心，各街道办 事处

《大兴区 2023 年办好重要民生实事项目分工方案》已经第

24 次区政府常务会、第 39 次区委常委会审议通过，现印发给你们。各部门、各单位要高度重视，紧扣“七有”“五性”要求，强化责任担当，科学谋划、挂图作战、全力以赴，扎实推进各项工作，确保重要民生实事项目按期高质量完成。

北京市大兴区人民政府办公室2023 年 3 月 10 日

（此件主动公开）

# 大兴区 2023 年办好重要民生实事项目分工方案

（共计 21 项）

1. 继续加强基础教育阶段优质资源供给，完成 1 所小学、6

所幼儿园建设任务，新增学位 3120 个。

牵头领导：周冲

主要责任单位：区教委

完成时限 2023 年 11 月 30 日

1. 方便群众就近诊疗购药，将 119 个村级医疗机构纳入医保定点，实现医保费用联网实时结算，打通医保结算“最后一公里”。

牵头领导：周冲

主要责任单位：区医保局

完成时限 2023 年 7 月 31 日

1. 有序推进老旧小区改造，新开工 30 个老旧小区，完工 10

个老旧小区，持续改善群众居住品质。

牵头领导：何景涛

主要责任单位：区住房城乡建设委完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 在群众有统一意愿的楼门，稳步开展老楼加梯工作，全年开工 30 部以上，有效解决群众上楼难、下楼难问题。

牵头领导：何景涛

主要责任单位：区住房城乡建设委

完成时限 2023 年 11 月 30 日

1. 精准实施就业“暖心行动”，组织各类招聘活动不少于 200 场，促进城乡劳动力就业 1.2 万人次，围绕重点群体开展智能化、精准化就业服务，为残疾毕业Th等困难家庭高校毕业Th提供“一人一策”就业帮扶，促进群众实现更高质量就业。

牵头领导：常务副区长

主要责任单位：区人力资源社会保障局、区残联完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 持续盘活公共停车资源，挖潜有偿错时共享停车位 500 个、人防停车位 800 个，进一步缓解居民“停车难”问题。

牵头领导：翟杨

主要责任单位：区城市管理委、区国动办完成时限 2023 年 10 月 31 日

1. 进一步优化“老有所养”供给，投入运营 2 处社区养老配

建，新建社区养老服务驿站不少于 2 处、养老助餐点不少于 20 个，逐步提高老年人的获得感、幸福感。

牵头领导：周冲

主要责任单位：区民政局

完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 加强住房保障，筹集各类保障性住房 6000 套，更好满足群众居住需求。

牵头领导：何景涛

主要责任单位：区住房城乡建设委

完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 大力推进“互联网+医疗健康”远程医疗技术，试点建设 5 家智慧村卫Th室，方便村民就近享受优质诊疗服务，推进分级诊 疗制度落地。

牵头领导：周冲

主要责任单位：区卫生健康委完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 推进 80 个居住小区装修垃圾“收运处”一体化规范治理， 提高垃圾转运效率。

牵头领导：翟杨

主要责任单位：区城市管理委完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 持续推进农村人居环境整治，建设农村街坊路 10 万平方米，改造问题户厕 200 户，营造干净整洁有序的农村环境。

牵头领导：张晓晟

主要责任单位：区农业农村局完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 发展提升规范化、连锁化便利店（社区超市）、便民早餐、 蔬菜零售、末端配送等Th活性服务业网点 50 个，进一步方便群众Th活。

牵头领导：蔡小军

主要责任单位：区商务局

完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 在全区各镇街、村社区及公园内新建、翻建标准篮球场、 笼式足球场等各类专项活动场地 34 个；更新室外健身器材 130

套；铺设健身步道 9 公里；配建室内健身设施 12 套；不断满足居民健身需求。

牵头领导：周冲

主要责任单位：区体育局

完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 进一步提升社区品质和活力,新建小微绿地 7.7 万平方米, 为群众打造身边轻松惬意的绿色休闲空间。

牵头领导：张晓晟

主要责任单位：区园林绿化局完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 优化调整 5 条公交线路，修缮、更新 120 个农村候车亭， 营造绿色便捷出行环境。

牵头领导：翟杨

主要责任单位：区交通局

完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 开展“多彩大兴、魅力绽放”群众文化风尚季等首都市 民系列文化活动 1300 场，实施农村“文艺演出星火工程”等文

化惠民工程 1200 场，为群众提供更加优质的公共文化服务，进一步丰富群众文化Th活。

牵头领导：张晓晟

主要责任单位：区文化和旅游局

完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 组织开展园林绿化、道路交通、物流寄递等领域从业人 员消防基本技能实操实训 3 万人；为全区 637 个社区、单位的义务消防队配备应急、通讯设备；为 25 个火灾风险较高的住宅小区配备联网式感烟火灾报警器、电动自行车智能阻车（池）器， 提升火灾隐患实时监测预警能力。

牵头领导 翟杨

主要责任单位 区消防救援支队完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 加大困难群众保障力度，开工改造大兴区社会福利院， 新增 200 个成年孤残人员全托养式照护床位，更好发挥社会福利院兜底保障公益职能。

牵头领导：周冲

主要责任单位：区民政局

完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 新建公共区域职工之家 2 个、户外劳动者暖心驿站 26 个， 更好服务新就业、新业态群体。

牵头领导：常务副区长 主要责任单位：区总工会

完成时限 2023 年 11 月 30 日

1. 每季度对物业管理问题群众诉求量前 100 名的小区开展专项治理，通过点对点现场执法、联合属地开展专项治理等措施， 督促物业企业履约尽责、服务达标，提升物业服务水平。

牵头领导：何景涛

主要责任单位：区住房城乡建设委完成时限 2023 年 12 月 31 日

1. 加大食品、药品、医疗器械、化妆品等抽检监测力度， 通过信息公开、核查处罚等惩戒措施，确保食品药品抽检合格率达 98.5以上，进一步提升食品药品安全水平。

牵头领导：蔡小军、张晓晟

主要责任单位：区市场监管局、区农业农村局完成时限 2023 年 12 月 31 日

抄送：区委办公室、各部、委，区人大办公室，区政协办公室，区纪委区监委机关，区人民法院，区人民检察院，临空经济区大兴片区管委会。

北京市大兴区人民政府办公室 2023 年 3 月 14 日印发