京兴政办发〔2026〕2号

北京市大兴区人民政府办公室

关于印发《大兴区2026年重要民生

实事项目》的通知

各镇人民政府，区政府各委、办、局（公司）、中心，各街道办事处：

《大兴区2026年重要民生实事项目》已经区政府常务会、区委常委会、区人大常委会审议通过，现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、提高政治站位，强化责任担当。各部门、各单位要把办好民生实事作为践行以人民为中心的发展思想的重要举措，紧扣“七有”要求和“五性”需求，强化责任意识，用心用情办好每一个实事项目，有效增强群众获得感、幸福感、安全感。

二、细化工作举措，狠抓任务落实。各部门、各单位要科学制定实施方案，坚持早部署、早实施、早见效，明确各项目工作标准，逐项细化工作措施，确保各项民生实事项目落实有力、推进有序。

三、加强统筹协调，提高工作质效。各主要责任单位要切实履行牵头抓总职责，统筹抓好项目实施推进，配合单位要积极履职、密切协作，有效形成工作合力，优质高效推进各项民生实事任务。

北京市大兴区人民政府办公室

2026年3月24日

（此件公开发布）

大兴区2026年重要民生实事项目

1.优化养老服务体系，发展40家养老机构为普惠型养老助餐点，新建1家区域养老服务中心，打造2处居家养老样板间，着力提升养老服务水平。

牵头领导：周  冲

主要责任单位：区民政局

- 完成时限：2026年9月30日

- 2.有效增加学位供给，完成3所中小学建设任务，增加学位2880个。

牵头领导：周  冲

主要责任单位：区教委

- 完成时限：2026年6月30日

- 3.推动3个幼儿园新增2至3岁幼儿托位60个。

牵头领导：周  冲

主要责任单位：区教委

完成时限：2026年8月31日

4.精准认定帮扶就业困难人员，扎实做好高校毕业生、农村劳动力、登记失业人员等重点群体就业服务，征集就业岗位2万个，组织开展招聘活动不少于200场，促进各类城乡劳动力就业不少于1.2万人次。

牵头领导：周  冲

主要责任单位：区人力资源社会保障局

完成时限：2026年12月31日

- 5.新增建设生育友好医院1家，在区人民医院等5家三级医院建设20个MDT（多学科联合）门诊，依托社区卫生服务中心新建1个中医症状门诊，为患者提供高效医疗服务。

牵头领导：安学军、刘其龙

主要责任单位：区卫生健康委

完成时限：2026年12月31日

- 6.加强住房保障，筹集建设500套保障性住房。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区住房城乡建设委

完成时限：2026年11月30日

7.进一步提升殡葬服务能力，区天堂公墓增加中低价墓位供给不少于100个。

牵头领导：周  冲

主要责任单位：区民政局

完成时限：2026年9月30日

8.进一步方便群众生活，发展提升规范化、连锁化便利店（社区超市）、便民早餐、蔬菜零售等生活性服务业网点20个。

牵头领导：郭文杰

主要责任单位：区商务局

完成时限：2026年12月31日

9.持续推进公共场所无障碍环境建设，改造提升8个公共场所的无障碍设施。

牵头领导：安学军

主要责任单位：区残联

- 完成时限：2026年12月31日

- 10.优化调整5条公交线路，修缮、更新50个农村候车亭，方便群众绿色、高效出行。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区交通局

- 完成时限：2026年12月31日

11.完成海子角北街与黄马路交叉口积水治理。实施京开东辅路大兴桥路口提升工程，对路口渠化段进行优化，增加左转通行能力，缓解路口拥堵情况。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区公路分局

- 完成时限：2026年12月31日

- 12.持续盘活公共停车资源，利用人防工程向社会新增500个停车位，缓解居民停车难问题。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区国动办

- 完成时限：2026年10月31日

- 13.在100个小区（村）设置可回收物智能回收机。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区城市管理委

完成时限：2026年12月31日

- 14.完成3个无物业老旧小区引入市场化物业服务。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区住房城乡建设委

- 完成时限：2026年12月31日

- 15.推进公园建设，完成旺兴湖公园、碧海公园、长生公园改造提升工程。

牵头领导：张晓晟

主要责任单位：区园林绿化局、旧宫镇人民政府

完成时限：2026年12月31日

- 16.持续推进“百千工程”，实施2个示范村、7个提升村建设。

牵头领导：张晓晟

主要责任单位：区农业农村局

完成时限：2026年12月31日

- 17.新建或更新改造24处运动场地，完成2个体育设施进公园项目，新建或更新健身器材65套。

牵头领导：王逸鸣

主要责任单位：区体育局

完成时限：2026年12月31日

18.开展首都市民系列文化活动1300场，实施文化惠民工程800场，为群众提供更加优质的公共文化服务，进一步丰富群众文化生活。

牵头领导：王逸鸣

主要责任单位：区文化和旅游局

完成时限：2026年12月31日

- 19.整合区内文旅资源，打造20条乡村休闲线路，促进乡村旅游高质量发展。

牵头领导：王逸鸣

主要责任单位：区文化和旅游局

完成时限：2026年11月30日

20.进一步提升食品药品安全水平，对米面油、肉蛋奶、进口食品、冷链食品等重点食品开展抽检，加大药品、医疗器械、化妆品等抽检监测力度。

牵头领导：安学军

主要责任单位：区市场监管局

完成时限：2026年12月20日

21.组织重点行业领域从业人员开展消防基本技能实操实训1.5万人；为火灾逃生自救能力较弱人群配备逃生自救“四件套”（联网式独立火灾报警器、灭火器、灭火毯、逃生面罩）2000套；推动5个消防设施瘫痪的高层小区完成隐患整改。

牵头领导：郭文杰

主要责任单位：区消防救援局

完成时限：2026年10月1日

抄送：区委办公室、各部、委，区人大办公室，区政协办公室，区纪委区监委机关，区人民法院，区人民检察院，临空经济区大兴片区管委会。

北京市大兴区人民政府办公室              2026年3月24日印发