## 上报数据
大兴区苗木质量监管小组苗木质量管理情况统计表
填报单位： |  | 大兴区 区苗木质量监管小组 |  |  |  |  | 填报时间：2018.11.23
日期 | 发布苗木质量管理信息数量统计 | 抽查批数汇总 | 因质量问题处理苗木数量 |  |  |  | 整改 批数 | 四公开完成情况 |  |  |  | 备注
|  |  | 退回 | 拔除 | 销毁 | 其他 |  | 苗木供应信息 | 苗木监理信息 | 苗木质量抽查结果 | 行政处罚结果
4月25-5月4日 |  | 0 | [9 empty] | 未开始栽植苗木
5月5日-5月11日 |  | 6 | 283 |  |  |  | 4
5月12日-5月18日 |  | 2
5月19日-5月25日 |  | 20 | 759 |  |  |  | 3
5月26日-6月1日 |  | 23 | 205 |  |  |  | 1
6月2日-6月8日 |  | 6
6月9日-6月15日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
6月16日-6月22日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
6月23日-6月29日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
6月30日-7月6日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
7月7日-7月13日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
7月14日-7月20日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
7月21日-7月27日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
7月28日-8月3日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
8月4日-8月10日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
8月11日-8月17日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
8月18日-8月24日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
8月25日-9月1日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
9月2日-9月7日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
9月8日-9月14日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
9月15日-9月21日 |  | 1 | [6 empty] | √
9月22日-9月28日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
9月29日-10月5日 |  | 0 | [6 empty] | √ |  |  | 未栽植苗木
10月6日-10月12日 |  | 3 | 40 | [5 empty] | √
10月13日-10月19日 |  | 15 | 537 |  |  |  | 1 |  | √
10月20日-10月26日 |  | 16 | 14
10月27日-11月2日 |  | 20 | 35
11月3日-11月9日 |  | 17 | 26
11月10日-11月16日 |  | 0
11月17日-11月23日 |  | 0 | [9 empty] | 已全部栽植完毕
合计 | 0 | 129 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 9
说明：1.数据按周统计，每周五报送本周统计数据。
2.四公开完成情况，完成后打勾。行政处罚结果，写数量。
信息员：冯亚妮 |  |  |  |  | 联系方式：69266511