## Sheet1
2019年区农业农村局折子、实事进展情况公开汇总（第二季度）
序号 | 项目进展时间 | 实事、折子 类别 | 项目名称 | 折子、实事进展情况 | 备注
1 | 第二季度 | 市折子 | 第113项：严防散煤复烧反弹，巩固无煤化治理成果。 | 一是加强效果巡查。区农业农村局、区新农村办对各属地“无煤化”工作成效进行效果巡查，检查属地有无存储和使用燃煤现象，2019年上半年，共检查11个镇137村次，发现私自存煤和使用燃煤、柴火取暖等问题已及时向属地进行反馈，由属地负责整改和处理工作。二是继续加大对辖区内农村地区“煤改电”的安全检查工作。协调各镇重点检查全区农村地区“无煤化”巡查中发现问题的相应点位，并检查“煤改电”设备安全隐患。三是利用多种形式，继续加大对农村地区“无煤化”及“煤改电”方面的宣传引导工作。鼓励各镇临近取暖季时利用广播站、微信公众号、一封信等加大“无煤化”宣传，提升农村住户的清洁能源取暖意识。
2 | 第二季度 | 区折子 | 第26项：大力开展农村人居环境专项 行动，全面提升村容村貌。 | 一是进一步巩固整治成果。目前，首批参与市级考核验收的88个村庄已于4月份全部通过市级验收。镇级要按照长效管护制度要求，切实做到治后即管与常态管护，确保整治工作彻底、到位。二是进一步抓紧全面整治。4月制定下发区级全面整治工作方案和“百日攻坚”行动方案，进一步明确任务安排和时间节点。强化首批88个村庄的长效管护，明确剩余285个所有村庄的任务目标和倒排时间表，要求围绕“清脏、治乱、增绿、控污”总体目标，特别加大清“三堆”、清除私搭乱建、侵街占道力度，村容村貌得到全面提升。截止到6月底，清理农村生活垃圾39244处、共计10万余吨，清理村域河塘沟渠5620处，清理农业生产废弃物3923处、共计1.3万余村，拆除私搭乱建15356处、共计46.7万余平方米，清理乱贴乱画54117处，清理生活污水直排2348处。三是进一步强化巡查考评机制。区农村人居环境整治领导小组办公室将继续完善考评评分机制，对全区373个村每月进行一次检查和排名。检查排名情况在区级会议上进行通报，对排名靠后村的问题点位在区级媒体曝光，由区级相关领导对整改不力的镇主要领导进行约谈，以此督促各镇进一步强化整治效果。目前已经进行6月份巡查考评，近期开展7月份巡查考评。
3 | 第二季度 | 区折子 | 第29项：深入实施农业“调转节”， 打造西瓜、月季等特色产业集群。 | 持续推进农业结构调整，已调减高耗水小麦作物7574亩，完成夏种玉米、大豆、甘薯等9752.1亩。围绕庞各庄现代农业产业园建设为重点，推动西瓜产业发展，开展庞各庄产业园管理服务中心建设项目，用于产业园综合服务以及产业园全视角形象展示、多媒体解说、产业推介、品牌宣传和旅游引导等。目前该项目正在建设中，硬件设备基本安装完成。开展庞各庄产业园休闲农业配套服务项目，围绕庞安路、庞魏路、东赵路、京开高速等四条主要线路及乐平、老宋瓜王、宏福农业等重点园区打造广告标识、导向标识等产业园宣传和展示工作，该项目正在进行招投标，预计2019年底完成。
4 | 第二季度 | 区折子 | 第30项：加快长子营、庞各庄等市级 现代农业产业园建设。 | 一是庞各庄产业园管理服务中心建设项目，用于产业园综合服务以及产业园全视角形象展示、多媒体解说、产业推介、品牌宣传和旅游引导等。该项目正在建设中，硬件设备基本安装完成。二是庞各庄产业园休闲农业配套服务项目，围绕庞安路、庞魏路、东赵路、京开高速等四条主要线路及乐平、老宋瓜王、宏福农业等重点园区打造广告标识、导向标识等产业园宣传和展示工作。该项目正在进行招投标，预计2019年底完成。三是长子营航食基地现代农业产业园4.0智慧农业项目种植的6公顷番茄已全部进入采收阶段，每天产量维持在8吨左右，最高可达10吨。到7月份生长季结束，单株可采收总量能达到20余串。
5 | 第二季度 | 区折子 | 第32项：坚决杜绝“大棚房”等非农利用行为，实现农业减量高效发展。 | 2019年1月以来，按照市、区有关工作部署，区农业农村局会同规划自然资源委大兴分局组织各镇（街）进一步深入开展了“大棚房”问题排查整治，共排查图斑16094个。按照分类处置原则和市“大棚房”工作专班下发的整改工作意见，通过清理、拆除、完善手续、采取点状供地等方式对问题进行了整改。3月中旬，我区问题项目全部通过市级验收；4月上旬，农业农村部和自然资源部核查组对我区进行了抽查检查，结果全部通过。下一步，我区将继续严格落实设施农业长效监管工作机制，进一步加强日常巡查和管理，防止反弹。
6 | 第二季度 | 区折子 | 第36项：探索盘活闲置农宅，鼓励有信誉的社会资本进入，持续释放农村经济活力。 | 开展全区闲置农宅基本情况摸底。对10个镇33个村的负责人及镇分管领导和工作人员开展闲置农宅盘活利用培训。征集拟在我区盘活闲置农宅的企业，目前，已经有16家企业提出初步需求。2019年，新增盘活利用闲置农宅18家。截至目前，累计盘活利用闲置农宅125个，每年可为农民带来1100多万元租金收益。社会资本累计投资约3000万元用于改造闲置农宅，主要发展文化创意产业和乡村民宿旅游。
7 | 第二季度 | 区折子 | 第112项：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想举旗引路，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守政治纪律，确保党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署得到全面贯彻落实。 | 始终把牢正确政治方向，坚持党的政治领导，夯实思想根基。一是政治立场坚定。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治上思想上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面落实中央和市、区关于加强党的政治建设的各项决策部署。二是强化思想武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定了组织工作要点、党风廉政宣传教育工作方案等，通过“及时学、带头学、全面训”等措施，组织理论中心组集中学习、交流研讨6次；指导基层党组织开展党员活动20余次；发放《习近平关于“三农”工作论述摘编》；开展“3+X”廉政特色教育活动，今年以来，组织开展各类专题学习、案例分析《监察法》答题活动5次；开展新一届村党组织书记培训1期，培训党员干部400余人次，推动各级党组织、党员深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。三是严肃党内政治生活。把党内政治文化融入“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内生活中，开展经常性批评与自我批评，制定了班子民主生活会、党支部组织生活会方案，主要领导主持召开2018年度专题民主生活会；班子成员以普通党员身份参加所在党支部的组织生活会。班子坚决落实民主集中制等各项制度，“三重一大”等事项始终坚持班子集中研究、集体决策。
8 | 第二季度 | 区折子 | 第113项：坚决贯彻落实中央八项规定实施细则精神，着力构建廉政风险防控长效机制，走好新时代群众路线。 | 一是加强常态教育。从单位层面：开展“3+X”廉政特色教育活动，今年以来，组织开展各类专题学习、案例分析《监察法》答题活动5次。从班子层面：组织召开领导班子民主生活会，进行批评和自我批评；组织理论中心组学习6次，召开了专题和部署会议，学习了传达中央、市区有关全面从严治党和加强作风建设方面的精神，研究部署全年整改任务等。在党支部层面：指导各基层党组织召开组织生活会和党员活动日，加强廉政学习教育，组织活动20余次。二是规范制度文件。配合机构改革，重新修订完善了《区农业农村局关于决策行为留痕管理工作的实施意见（试行）》、《区农业农村局关于进一步规范政风行风热线办理工作的通知》，起草了《区农业农村局2019年党风廉政建设和反腐败工作要点》等文件，进一步规范工作程序。三是强化廉政谈话。以源头预防为主，组织与新调整科级干部开展廉政谈话，加大对干部教育提醒力度，目前已经谈话20余人次，进一步把握思想动态，增强纪律观念。四是突出治理重点。进行自查自纠，制定整改工作方案，狠抓整改落实，持之以恒深化作风建设。